## 第9周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | 夏同 | 队友姓名： | 无
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | 今天我计划不准备急着写代码，而是先把课题要求、评分标准、提交形式和老师强调的重点完整梳理一遍。因为像学生成绩管理系统这类题目，表面上看只是“录入、查询、统计”几个功能，但如果一开始没有把边界想清楚，后面很容易一边写一边改，最后既浪费时间，又会导致代码结构很乱。今天的计划主要是先从整体上判断：这次课程设计到底是要做一个能稳定演示、逻辑闭环比较完整的小型系统，还是只需要把几个零散功能点拼出来应付检查。只有把这个方向先定清楚，后面每一天的工作安排才不会失去重心。 另外，今天还打算把题目里隐含的要求也顺手挖出来，不只盯着最表面的“功能清单”。例如老师虽然可能没有逐条要求必须怎么做权限管理、怎么组织代码、怎么处理错误情况，但这些东西在演示和答辩的时候往往都会被问到，所以需要在项目刚开始时就有意识地纳入考虑。今天的工作重点就是先从“理解题目”入手，把这个项目从一个宽泛的课程大作业题目，逐渐变成一个有清晰边界、有明确目标的开发任务。 | 今天首先把老师下发的题目说明、评分要求和提交注意事项逐条重新读了一遍，并且不只是简单浏览，而是边读边把功能要求拆开记录。经过梳理后，初步把系统需要覆盖的内容归纳为几个主线模块：学生信息管理、课程信息管理、成绩录入与查询、成绩统计分析、角色权限控制、数据持久化保存以及必要的输出展示功能。这样整理之后，原来比较散的要求就开始变得有结构了，也便于后面逐步落实。 在功能模块初步归纳完成后，又继续往下拆角色视角，尝试从管理员、教师、学生三个不同身份出发思考各自需要完成的操作。管理员更偏向于整体信息维护，例如学生、课程和成绩的统一管理；教师更偏向于与自己授课课程有关的成绩录入、修改和查看；学生则主要是查看自己的成绩、课程表现以及相关统计结果。把这三类角色分开看之后，可以明显感觉到系统不是简单的“数据表操作集合”，而是一个带有访问边界和职责差异的管理系统。 除此之外，今天我还顺手把一些一眼看上去就会超出本次课程设计范围的内容单独记了下来，例如引入数据库、实现网络登录、支持多端同步、做复杂图形界面、增加云端备份等。这些内容并不是完全没价值，而是从当前课程设计的时间和要求来看，放进第一版会极大分散精力，反而影响核心任务完成。所以今天也明确把这类想法记录为“可扩展方向”，但不纳入首版必须完成的范围。通过这一轮梳理，项目范围第一次真正清楚起来。 | 今天最大的收获不是做出了什么可见的界面或者代码成果，而是把整个项目的目标和边界明确了下来。原本“学生成绩管理系统”这个题目看起来很常见，容易让人产生“先写几个类再说”的想法，但真正拆开以后会发现，里面包含了角色划分、数据关系、统计逻辑和持久化等多个层面，如果没有前期梳理，后面很容易越写越乱。 通过今天的整理，项目目标已经从原来那种比较模糊的“做一个系统看看”，转变成“完成一套结构清晰、职责明确、能够稳定演示的学生成绩管理系统”。这种变化很重要，因为后面每一项工作都可以围绕这个目标去判断值不值得做、该不该现在做。 总的来说，今天虽然代码层面还没有明显推进，但对整个大作业来说是非常必要的一步。因为只有先把方向校准，后续的功能拆分、对象建模和架构设计才会更加高效，也能减少中后期大规模返工的风险。
Tue | 在昨天已经把整体需求边界基本划清楚的前提下，今天的主要任务是继续做功能拆分和优先级排序。因为即便已经知道系统大概要包含哪些模块，如果不进一步明确“哪些必须先完成、哪些可以后补、哪些是扩展项”，后续开发仍然会存在路线混乱的问题。今天希望重点解决的是项目节奏问题，也就是要把整个系统从最终效果倒推回开发顺序，尽量确定一条比较稳妥的推进路径。 除了做模块优先级排序以外，今天还打算思考一下首版系统到底应该达到什么程度才算“合格可交付”。课程设计不是做产品，不需要无限扩展功能，因此更重要的是先保证核心流程能跑通，常见场景能演示，逻辑关系说得清楚。基于这个考虑，今天的计划不是追求功能表面数量，而是优先保证主链路闭环。例如登录、基础增删改查、成绩管理和基本统计这些，一定要尽早进入主计划；而复杂报表、额外装饰、特别边缘的功能则可以往后放。 | 今天首先围绕学生管理、课程管理、成绩管理三大核心模块进行了第一轮更细致的拆分。比如学生管理不只是“有一个学生类”，还需要考虑学生信息的新增、查询、修改、删除，以及这些操作是不是要带校验；课程管理同样不仅仅是保存课程名和课程号，还涉及授课教师、学期信息以及和成绩模块的关联；成绩管理则更加复杂，因为不仅有录入和查看，还会牵涉到成绩统计、排名、预警和权限判断。通过把这些内容逐项拆开之后，系统的真实工作量比最初想象得更清晰了。 在模块拆分基础上，又继续考虑了登录认证、角色权限和数据持久化这些“横向支撑能力”应该放在项目的什么位置。经过讨论，逐渐明确：认证与会话应该成为较早实现的功能，因为角色身份会直接影响后续所有操作；数据持久化也不能太晚做，否则前面写出的增删改查只能停留在内存演示层面，不能形成真正系统；而图形界面或更复杂的表现层则不一定要在最初阶段优先实现，因为只要逻辑层稳固，表现形式后续可以再扩展。 在此基础上，今天进一步形成了一个比较明确的开发顺序：先搭建工程骨架和公共基础，再做数据模型和底层存储，然后补认证与业务服务，之后再接视图层与交互功能，最后集中处理测试、异常边界和文档收尾。这个顺序并不是拍脑袋决定的，而是结合系统依赖关系一点点推导出来的。因为如果一开始就先写页面，很快就会被底层数据结构和业务逻辑卡住；而如果先把骨架、模型和服务层打稳，后面无论控制台界面还是进一步扩展都更有基础。 | 今天的工作让整个项目从“知道要做什么”进一步过渡到“知道应该按什么顺序去做”。这一点非常关键，因为课程设计最怕的不是功能难，而是时间被错误分配。例如一开始花很多精力做表面效果，最后底层逻辑不完整，就会造成演示时到处出错。 通过今天的模块拆分和优先级排序，项目主线已经更加清晰，哪些是必须尽早完成的基础内容，哪些可以后补，哪些属于扩展方向，都有了比较明确的判断依据。这样后面进入编码时，就不会再凭感觉东写一点西写一点，而是能够围绕一个已经排好的路线逐步推进。 总体来看，今天没有直接产出代码，但把整个项目的推进节奏理顺了。这个成果会直接影响后面每一周的效率，也让后续开发更有组织性和确定性。
Wed | 今天我准备把系统涉及到的核心对象彻底梳理一遍，重点不是停留在“列几个类名”，而是要把它们之间的关系、字段组成和后续使用方式想清楚。因为对于这种管理系统来说，最容易出问题的地方之一就是对象建模阶段想得太粗，结果后面越写越发现字段不够、关系不清、职责混乱。今天我希望把学生、教师、课程、成绩、账号这几个关键对象作为中心，尽量从一开始就搭出比较稳定的数据骨架。 同时，我也会特别关注后续最常见的查询路径和管理路径，也就是说，不只是思考“有哪些对象”，还要思考“这些对象以后会怎么被查、怎么被改、怎么关联”。例如成绩到底是属于学生的一部分，还是应该单独抽出来；账号信息到底应该嵌进人员对象，还是应该独立管理；课程与教师之间应该怎么关联，才能既方便查询又不至于耦合过重。这些问题我都要在今天尽量想明白。 | 今天我首先逐一列出了系统中的核心对象，并开始细化每一类对象应当包含的关键信息。学生对象需要体现学号、姓名、联系方式、专业、班级和入学年份等基本字段；教师对象则需要有教师编号、姓名、联系方式以及岗位、院系等信息；课程对象应包含课程号、课程名称、学分、授课教师编号和学期；成绩对象则需要能够表达学生、课程和学期三者之间的关联，并附带平时成绩、期末成绩和总评等数据；账号对象则负责用户名、密码摘要、角色以及与人员对象的对应关系。 在字段梳理完成后，我又重点讨论了这些对象之间的关系。最典型的是成绩对象，起初如果简单理解，很容易把成绩直接塞进学生对象里，感觉好像“每个学生都有成绩”很合理；但仔细想后会发现，一个学生会有多门课程、一门课程会有多个学生、同一门课还可能跨学期重复开设，因此成绩更适合作为一个独立的关联实体存在。这样不仅更符合数据关系，也更便于后续做按课程统计、按学生查询以及删除时的级联处理。 账号对象的处理也是我今天思考较多的部分。如果把账号和人员信息完全混在一起，后续权限控制和登录认证会变得很不清晰，因此我今天倾向于让 UserAccount 独立出来，用于表达登录凭据、角色身份和归属对象编号，而学生、教师这些实体则继续专注于表达业务数据。这样的好处是后面如果需要处理禁用账号、重置密码、角色判断等逻辑时，不需要去污染人员实体本身。 另外，今天我还从后续使用角度反推了一遍对象设计是否合理。例如管理员最常见的是查询学生、课程和成绩整体信息；教师最常见的是查看自己课程并维护课程成绩；学生最常见的是查看自己的成绩和统计结果。基于这些操作，继续检查对象字段设计是否足够支撑后续需求。经过这轮梳理，系统的数据层草图已经明显比前两天更加具体，也更接近可编码状态。 | 今天的工作本质上是在给系统搭“数据骨架”。虽然看起来仍然偏前期设计，但这一部分对整个项目的后续稳定性影响非常大。因为一旦对象关系设计错误，后面不管是文件存储、业务逻辑还是界面展示，都会受到牵连，返工成本很高。 通过今天的推进，几个核心实体已经不再只是名称上的设想，而是开始具备了比较明确的字段结构和关系逻辑。尤其是成绩对象独立建模、账号对象与人员对象适度解耦这两个决定，对后续权限和统计模块都很重要。 总的来说，今天让系统从功能清单层面继续下沉到了数据结构层面，为后面写实体类、仓储层和服务层提供了更扎实的依据，也减少了后续因为模型不合理而频繁改动的风险。
Thu | 在核心对象关系已经基本明确之后，我今天的重点转向系统整体结构设计，也就是要进一步想清楚代码到底应该按什么方式组织。今天我不打算只从“写哪些类”出发，而是要从“这些类应该分布在哪些层、各层分别负责什么、层与层之间如何配合”来重新审视项目。对于课程设计来说，这一步虽然不直接产出功能，但能决定后续代码是清晰可维护，还是很快变成一团。我特别想避免的一种情况是：所有输入输出、文件处理、权限判断和统计计算都堆到 main 或少数几个类里，虽然短时间内看似也能跑，但后面扩展和修改会非常痛苦。因此今天的核心目标，就是尽量在项目正式编码前，把各层职责和依赖关系先划得足够清楚。 | 今天我首先回顾了这几天已经形成的需求理解、对象模型和操作路径，然后尝试从职责角度对整个系统进行分层。经过初步分析后，逐渐确定项目可以按Model、Service、Storage、View 四层去组织。Model 层主要负责数据对象表达，只描述学生、教师、课程、成绩、账号等实体本身；Storage 层负责底层文件读写和数据持久化，不直接参与复杂业务判断；Service 层负责权限控制、数据校验、统计规则和增删改查的核心业务语义；View 层则只负责用户交互、菜单展示、信息输出和结果呈现。 在明确了分层以后，我今天又进一步考虑了各层之间的依赖方向。例如界面层不应直接访问底层文件，而应统一通过服务层完成业务调用；服务层虽然依赖仓储层读取和保存数据，但不应该承担界面展示职责；模型层尽量保持纯粹，不混入和控制台输出、文件路径、权限语义强相关的内容。这样的组织方式虽然在一开始需要多花一点时间去想，但好处是后面职责很清晰，哪里出了问题也更容易定位。 除此之外，我还顺手考虑了命名空间组织和目录树安排，例如公共类型和常量是否独立放置、服务层头文件与实现文件如何分开、模型与仓储的文件边界如何划分等。这部分工作看起来比较琐碎，但对后面工程可读性影响很大。一个目录结构清晰的项目，即使代码还没有全部完成，看起来也会比随意堆文件的项目更成熟。 今天在思考这些结构问题的时候，也进一步意识到：分层不仅仅是“为了写得好看”，更是为了后面减少耦合。例如如果未来要把控制台界面换成别的表现形式，只要业务层和存储层分得足够清楚，就不需要推倒重来。这种意识虽然在当前课程设计阶段不一定马上带来可见收益，但对整体项目质量有明显帮助。 | 今天把系统的整体组织方式定得更明确了，这使得项目开始从“一个功能集合”转变成“一个有层次的程序系统”。相比单纯追求把功能堆出来，分层结构让后续开发更有秩序，也更便于解释设计思路。经过这一步梳理，后面每一层该写什么、不该写什么已经有了比较清楚的边界。例如统计逻辑属于服务层，文件读写属于存储层，实体类不负责复杂交互，界面层不应偷偷处理业务规则。这些边界一旦提前定下来，后面很多歧义都会自然减少。总体而言，今天虽然没有推进到具体功能编码，但对整个项目的长期质量非常重要。它让后面的开发不再只是“把功能做出来”，而是尽量朝着结构清晰、职责明确、便于维护的方向推进。
Fri | 今天我准备在前面需求、模型和分层设计的基础上，进一步把这些思路真正落到工程准备层面。重点是先把项目骨架、目录规划、公共模块和一些基础组件的组织方式想清楚，为下一步正式进入编码做准备。我的目标不是一次性写出大量代码，而是尽量把“项目应该长成什么样”先确定下来，让后续实现可以沿着一个稳定框架持续推进。 此外，我今天还打算开始考虑程序最初运行状态的问题。因为一个项目即使结构设计得再好，如果最开始无法形成最小可运行状态，后面调试和演示都会很被动。因此除了目录和模块以外，也希望顺便思考样例数据、初始入口和最基础运行路径。 | 今天首先对工程目录结构进行了初步规划和整理，确定后续会使用 include/、src/、docs/、tools/ 等几个主要目录来组织不同类型的内容。其中 include/ 用来集中放置头文件和接口声明，src/ 放置实现代码，docs/ 存放后续的设计说明、测试记录和答辩材料，tools/ 则为后续可能需要的脚本和辅助工具预留位置。这样划分以后，工程整体层次会更加明显，也便于后续查找和维护。 在目录结构基础上，今天我还继续梳理了若干公共基础内容，例如角色枚举、常量配置、异常分类、日志入口、类型别名等。之所以现在就考虑这些，不是因为它们有多复杂，而是因为它们后续几乎会被所有模块用到。如果我等到项目后面才临时补这些东西，往往会出现多个文件各自定义一遍、名字还不一样的情况，最后整理起来很麻烦。 我开始思考系统最初的运行状态和样例数据问题。像学生成绩管理系统这种程序，如果第一次运行什么数据都没有，很多功能很难直接演示，因此我很有必要准备最小样例数据，例如至少有一个管理员账号、一两个学生、一位教师、一门课程和少量成绩记录。这样后面无论做自检、演示还是联调，都不会因为没有基础数据而卡住。 在这个过程中，我也重新回头看了前面已经讨论好的分层设计，确认这些公共内容应该分别归到哪个模块中，尽量避免“公共部分”最后变成一个什么都往里塞的大杂烩。通过这一轮整理，项目的外部形态和内部基础设施都开始显得更具体了。 | 今天我的工作让项目开始从“结构思路”真正过渡到“工程骨架”。虽然仍然以准备工作为主，但相比前几天偏分析和设计的内容，今天已经更接近真实开发环境中的项目搭建。 经过目录划分、公共模块梳理和最小运行状态思考之后，后面正式开始编码时就不会在很多基础问题上来回犹豫，例如头文件放哪、公共常量怎么管、日志和异常如何统一、样例数据是否要提前准备等。这些基础工作一旦提前考虑清楚，后续节奏会快很多，它让项目具备了一个更清晰、更规范、更适合继续扩展的起点，对后续编码阶段帮助很大。
Sat | 今天我准备把本周已经形成的需求理解、对象设计、分层结构和工程草图重新整体过一遍，重点不是继续往前冲，而是看看已经做出的这些准备之间是否存在矛盾、漏洞或者不一致的地方。同时，我也打算开始整理一部分能够沉淀下来的文字材料，为后续周记、文档和答辩说明做准备。 因为项目刚开始时最容易出现的情况，就是前几天分别讨论的内容看起来都对，但放在一起后会发现边界冲突、对象重复或者职责重叠。今天的目标就是尽量在正式大规模编码前把这些问题提前发现并修正，让后面少走弯路。 | 今天主要做的是一次集中复核工作。首先重新检查了前几天列出的三个角色及其对应功能，重点确认管理员、教师、学生三类身份之间的职责差异是否足够清晰，是否存在某些功能不知道该给谁、或者多个角色都能做但没有明确限制的问题。特别是在成绩管理和课程管理部分，我今天花了较多时间重新对照角色视角思考，确保后续权限控制不是事后拼补，而是从现在开始就有明确依据。 随后我又对对象关系进行了二次梳理，重点查看账号与人员之间的关系是否合理、成绩和课程之间的关联是否完整、学生删除后是否会影响成绩和账号记录等问题。虽然这些内容当前还没有真正落实为复杂业务代码，但如果现在不考虑清楚，后面做存储和服务层时很容易留下逻辑漏洞。今天通过这一轮复查，进一步意识到某些看似简单的数据操作，后面其实会涉及级联删除、引用一致性和权限限制等一整串问题。除了结构复核外，今天我还开始尝试把项目背景、设计目标、模块组成、实现思路和潜在风险整理成文字。之所以我这么早就开始写是因为很多想法如果现在不记下来，等项目做到后期再回头总结，往往会变得很空泛。今天记录下来的内容包括：为什么要把系统分角色、为什么不把所有逻辑写在一个文件里、为什么成绩要独立建模、为什么要优先做存储而不是先做表面界面等。这些内容后面无论写周记还是准备答辩都能直接复用了。 | 今天我做了一次“收口”和“对齐”，让前面几天已经完成的准备工作真正形成一个相互支撑的整体。虽然这类工作不像写代码那样有明显产出，但它能大大降低后续因为理解不一致带来的返工风险。 通过今天的复核，项目的角色边界、数据关系和整体结构比前几天更加稳固，也让我自己对后面真正实现时可能踩到的坑有了更早的预判。尤其是权限和数据关联这两部分，如果能在前期多想一步，后期会省下很多调试成本。 另外，我今天开始整理的文档性材料也很有价值，因为它让项目过程不是只有代码，还留下了思路、判断和设计依据。这样后续在写周记、文档和答辩材料时，不需要完全靠回忆去拼凑。
Sun | 今天我准备对第9周做一次完整回顾，把这一周已经做完的准备工作系统梳理出来，并在此基础上确定第10周真正进入编码时的优先入口。我不会再扩展新的分析主题，而是重点确认目前哪些内容已经足够明确，可以直接进入实现；哪些内容还只是初步设想，需要在写代码时继续细化。通过这次回顾，希望让项目从“准备阶段”顺利切换到“基础开发阶段”。同时我今天还打算把下周的编码重点列成更明确的待办清单，而不是只保留笼统方向。因为如果到了下周还只是知道“要开始写代码了”，而不知道先写哪些部分、为什么先写这些部分，那么这一周的准备工作就没有真正发挥作用。 | 今天我首先把这一周已经完成的内容重新按逻辑顺序整理了一遍：最开始是需求边界和角色场景梳理，接着是功能拆分与优先级排序，然后是核心对象建模、分层结构设计、工程骨架规划以及相关文档准备。把这些内容串起来回看之后，可以明显感觉到项目已经不再停留在“有一个题目，准备做点什么”的状态，而是形成了一套相对完整的前期规划。 在整体回顾过程中，今天我又进一步确认了下周应当优先编码的部分。最终倾向于先从最基础、最稳定的内容入手，也就是实体类、公共类型、异常体系、日志模块、底层读写工具和初步存储框架。这样安排的主要原因是，只有把这些基础设施先搭稳，后续的认证、会话、业务服务和界面层开发才不会反复因为底层不完整而返工。如果现在反过来先做页面或者复杂业务逻辑，后面一旦模型或存储方案变化，修改成本会非常高。 此外，我今天还顺手思考了一个比较重要的问题，就是课程设计的“展示性”和“工程性”之间如何平衡。经过这一周准备后，已经比较明确：项目既不能只做表面演示效果，也不能只顾着写内部结构而完全忽视最终展示。首版应当先保证核心功能闭环和结构清晰，后续再逐步把交互、测试和文档补充完整。这个判断也进一步帮助确定了后面各周的推进方向。 | 第9周虽然从表面上看代码量可能并不大，但它对整个项目的重要性非常高，因为我完成的是“定方向、定结构、定节奏”的工作。通过这一周的推进，项目已经从一个比较宽泛的课程设计题目，逐渐变成了一个可以分阶段落地、可以按模块推进、可以围绕清晰目标持续完善的程序系统。 相比一开始那种“先写几个功能再说”的状态，我觉得项目文件夹现在最大的变化是：项目知道自己要做什么、先做什么、为什么这样做。这种确定性会直接影响后面几周的效率，也能在很大程度上减少推倒重来的风险。 总的来说，第9周最大的成果不在于做出了多少可见功能，而在于把后续编码所需要的路线、结构和基础思路提前理顺了。到这一周结束时，项目已经具备了进入第10周基础编码阶段的条件，后续可以围绕已经确定的骨架稳定往下推进。

## 第10周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | 夏同 | 队友姓名： | 无
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | 本周准备正式从前期的需求分析和结构设计阶段转入基础编码阶段，今天的核心任务是把上周已经讨论清楚的几个核心对象真正落到代码中，而不是继续停留在纸面方案上。计划优先完成学生、教师、课程、成绩、账号这几类基础实体的定义，把后续各层都会依赖的数据载体先搭起来。与此同时，也会注意控制编码节奏，不追求一次性把所有细节都写完，而是先保证类的结构完整、字段合理、接口清晰，为后续存储层和业务层留出稳定的扩展空间。 | 今天主要围绕 Student、Teacher、Course、Score、UserAccount 等核心实体类展开实现工作。首先根据前一周整理出的对象关系，把每个类的字段、构造方式和最基本的访问接口逐步补齐，确保这些实体不仅“名字存在”，而且能够真实承载系统后续要处理的数据内容。比如学生对象需要包含学号、姓名、专业、班级、联系方式、入学年份等信息，教师对象需要体现教师编号、姓名和基本联系信息，课程对象需要体现课程号、课程名、学分、授课教师编号和学期，而成绩对象则需要单独保存学生、课程、学期与成绩数据之间的关联关系。账号对象则与具体人员对象适度解耦，用来承载登录名、密码摘要、角色和归属标识。 在实现过程中，还对字段命名和接口风格做了统一约束，尽量避免后面不同模块出现命名口径不一致的问题。例如有些地方如果现在随意写成拼音缩写或者临时变量风格，等后续服务层和界面层接入时就会显得很乱，所以今天也顺手把风格统一的问题一并考虑进去了。除了类本身的字段设计，还同步思考了这些实体将来序列化到文件时需要保留哪些信息、哪些内容不应该混入实体本身，尽量让模型层保持稳定和纯净。 | 今天标志着项目真正从“方案设计”进入“代码落地”。虽然实现的还是最基础的实体类，但这一部分非常关键，因为后面无论是文件存储、业务逻辑还是界面交互，最终都要围绕这些对象展开。如果这一周一开始实体就设计混乱，后面再补服务层时会不断返工。经过今天的推进，项目的数据表达层已经不再只是概念草图，而是有了可以继续往下扩展的代码基础，这也让后续工作更有抓手。
Tue | 在基础实体初步成形后，我今天计划把整个工程中会被反复使用的公共内容补齐，重点是统一角色类型、常量配置和错误语义。这样做的原因是，如果一开始不把这些基础部分整理清楚，后面业务层一写起来就很容易到处散落魔法数字、硬编码路径和风格混乱的错误提示，不仅影响代码质量，也不利于后续测试和答辩说明。 | 我今天主要完成了几类公共基础设施的整理工作。首先是角色相关的公共类型定义，例如管理员、教师、学生三类角色的枚举表达，这样后续认证和权限判断时就不需要再用零散字符串去比较，整体会更清晰、更安全。其次是系统常量的集中管理，包括数据目录路径、各类 .dat 文件路径、成绩上下界、及格线、优秀线以及后续统计和校验中可能反复使用的阈值等内容。把这些常量集中放在统一位置，可以避免后面多个模块各自写一遍，导致数值不一致或修改困难。 另外一项比较重要的工作是异常体系的初步建立。我今天没有简单地用一个笼统的异常去包打天下，而是尝试把错误按语义区分开，例如认证失败、权限不足、字段校验失败、数据存储异常、文件格式异常等，这样后面在业务层抛错时可以更准确地表达问题来源。尤其是对于课程设计这种有明显角色区分和文件持久化要求的项目来说，错误信息如果写得太随意，后续调试时会很痛苦，展示时也不专业。 在这个过程中，我也顺便回头检查了昨天已经写出的实体类是否和这些公共定义兼容，比如角色字段是否适合直接用统一枚举表达，成绩是否合法是否能直接复用公共上下界常量等。这样一来，前后代码之间的衔接会更加自然，不会出现今天定义了一套公共规范，明天各模块又各写各的情况。 | 今天的工作虽然不如实现具体业务功能那样“看得见摸得着”，但对整个系统的长期稳定性非常关键。经过这一步整理，后续各层代码可以围绕统一的角色定义、常量配置和异常语义展开，整体风格会更一致，也更利于后期测试定位和文档说明。换句话说，今天是在给整个项目补“统一语言”，让后面写出来的代码不至于散乱。
Wed | 我今天的重点放在存储层总体方案设计上，核心目标是把“数据如何落盘、如何再读回来”这件事先想透，而不是边写边猜。考虑到本项目需要保存学生、教师、课程、成绩和账号等多类数据，同时我又希望结构清晰、性能可控，因此今天计划围绕二进制文件存储方案做总体设计，包括文件头、版本控制、记录数以及异常识别方式等内容。 | 今天我主要围绕底层持久化方案展开分析和设计。首先我确定项目采用统一的二进制文件方式保存核心数据，而不是零散地用文本文件随意拼接内容。选择这种方式，一方面是为了让结构更清晰，另一方面也是希望后续读写时能形成统一规范，避免某个模块单独设计一套格式，最后难以维护。 在具体格式设计上，我今天重点考虑了几个问题：第一，文件开头是否需要带有标识信息，用来区分文件类型和验证格式是否正确；第二，是否需要记录版本号，以防后续结构调整后无法兼容；第三，记录数量如何保存，以便读取时能明确知道后面应该解析多少条数据；第四，如果文件被截断、内容被破坏或者写入顺序不一致，程序应该如何识别并给出合理错误，而不是直接崩掉。 除了文件头和记录组织方式，我还同步思考了实体对象与底层字节流之间的转换关系。也就是说，今天虽然还没有全面写完读写工具，但已经在脑子里把“字符串怎么写、整数怎么写、浮点数怎么写、对象字段按什么顺序入文件”这些问题先梳理了一遍。尤其是成绩和课程这类字段较多、格式又需要严格一致的对象，如果没有预先想清楚，后面最容易在序列化和反序列化时出现错位问题。 另外，今天没有只考虑理想情况，而是把“坏数据怎么办”也提前纳入设计，例如当文件头魔数不对、记录数异常、读取到一半 EOF、字段顺序不匹配时，应该明确抛出存储层异常，而不是任由程序产生不确定行为。这部分虽然还属于底层设计，但对后续系统可靠性影响很大。 | 今天相当于把 Storage 层的基本思路先定了。虽然表面上还只是设计和准备工作，但实际上已经把后续底层实现中最容易出问题的关键点提前暴露出来了。这样后面真正写 BinaryReader、BinaryWriter 和仓储模板时，不会再是“边编码边想格式”，而是按已经明确的规则往下实现，风险会小很多。
Thu | 在存储格式总体方案比较明确之后，今天我计划进入底层读写工具的实际编码阶段，重点完成通用 BinaryReader 和 BinaryWriter 的实现。我目标是先把最底层的字节读写能力做扎实，让后面的仓储层能够直接复用，而不是每种数据类型都各写一套零散逻辑。 | 今天我主要围绕二进制读写工具展开实现。首先从最基础的数据类型入手，把整数、浮点数、字符串、字节块等常见内容的写入方式逐步确定下来，并且同步实现对应的读取接口。我这样做的重点不是“接口数量越多越好”，而是要确保每一种写入方式都能被完全对称地读回来，写入顺序和读取顺序必须严格一致。只要这个对称性被破坏，后续不管仓储层还是业务层都会被连带影响。 在实现过程中，我还特别注意了字符串长度和内容的处理，因为字符串在文件里不像整数那样天然定长，如果长度信息不保存清楚，后面就很容易读错位。我对于浮点数这种后续会参与成绩统计和 GPA 计算的数据，也尽量保证存储和读取过程的表达一致性。与此同时，我针对 I/O 失败、读取中断、格式不合法等场景，也把错误分支考虑了进去，不希望底层工具只在最顺利的 happy path 下才能工作。 今天我做的另一个重点不是单纯“把函数写出来”，而是让这些函数具备复用价值。也就是说，它们不应该只服务某一个对象或者某一个文件，而是应该成为后续所有仓储类共享的底层能力。只有这样，后续学生、课程、成绩等不同数据的读写流程才能在统一规范下展开，不至于每一类数据都重新发明轮子。 在这一步中，我也顺带检查了前面几天定义的实体类是否能自然地映射到当前读写工具之上。比如某些字段是否适合直接写成基础类型，某些对象是否需要按照固定顺序组织字段，这些问题在今天的实现过程中都得到了一轮更实际的验证。 | 今天完成的二进制读写工具，算是整个项目底层最核心的一块基础设施之一。虽然它本身不直接对用户展示，也没有复杂界面效果，但后续所有数据持久化都要依赖它。经过今天的推进，项目已经具备了比较完整的底层读写能力，后面继续往上搭仓储层时会顺畅很多，也减少了重复实现的负担。
Fri | 今天我准备在已经有了底层读写工具的基础上，继续向上搭一层通用仓储模板，把文件头处理、批量加载、整体保存这类共性流程统一封装起来。目标是让不同实体的数据存取都遵循相同规范，同时减少重复代码。 | 今天我主要完成了通用仓储模板的搭建思路和接入工作。我首先围绕 loadAll 和 saveAll 两类最基础的仓储操作，思考哪些流程是所有实体都共有的，例如打开文件、校验文件头、读取版本和记录数、循环解析每条记录，以及保存时统一写入文件头和数据内容等。把这些共性流程抽出来以后，就可以形成一个统一的 BinaryRepository 基础结构，而不需要学生仓储、课程仓储、成绩仓储各自手写一遍。 在通用模板的基础上，我又分别为学生、教师、课程、成绩和账号等数据准备具体仓储类。这样做的好处是，不同实体既能共享统一的文件格式和操作流程，又能保留自身字段结构上的差异。比如课程和成绩的数据字段显然不同，但它们的文件组织规则、记录数量管理方式和基本读写入口完全可以统一，这样整个系统的持久化层会更加规整。 今天我还重点考虑了仓储层和模型层之间的关系，即仓储层只负责对象的整体存取，不直接掺入业务规则。比如学号是否唯一、教师是否越权、成绩是否超出范围，这些问题不应由仓储层决定，而应留给后续的服务层处理。这样分工更清楚，也避免底层模块承担过多职责。 在实际推进中，也顺便想了不少以后可能出现的问题，例如文件为空时如何初始化、第一次运行时是否需要样例数据、保存失败是否要整体报错而不是部分成功等。虽然这些细节未必都在今天完全写死，但已经提前列入后续实现和测试考虑范围。 | 今天的工作让 Storage 层从“有读写工具”进一步升级成了“有完整结构”。这意味着项目底层已经不再是零散的文件操作集合，而是具备了可复用、可扩展、可解释的整体组织方式。对于后续业务层开发来说，这一点非常重要，因为上层逻辑终于可以建立在一个相对稳定的存储基础之上，而不用担心每个数据模块的底层行为都不一样。
Sat | 今天的重点是对前几天完成的模型层和存储层做一轮基础自测，不急着继续堆新功能，而是先验证底层是否可靠。目标是尽早把潜在问题找出来，避免后面业务层接进来之后才发现基础设施存在错误。 | 今天我主要围绕“写进去的数据能不能正确读出来”这件事做了比较细的检查。我首先构造了一批测试数据，反复执行写入、读取、再写入、再读取的流程，观察每一轮前后的内容是否保持一致，尤其关注对象字段顺序、字符串长度处理和记录数统计这几个最容易出错的地方。我对于学生、课程、成绩这几类字段结构不同的数据，也分别做了独立验证，尽量避免出现“某一类数据能用，另一类数据却在读取时错位”的情况。 除了正常数据，我还特意考虑了空数据、较长字符串以及异常输入的表现。例如当仓储里没有任何记录时，是否仍然能生成符合规范的空文件；当字段内容比较长时，字符串长度和内容是否仍能正确恢复；当文件结构损坏或读取中断时，程序是否能清晰识别并抛出存储异常，而不是直接表现为奇怪的乱码或崩溃。 今天这部分工作还有一个重要意义，就是把前几天的“设计正确”进一步推进到“行为可验证”。如果只看代码结构，很多问题未必能一眼看出来，只有把读写流程真正跑起来，才能发现顺序不一致、文件头不匹配、字段还原错误这类隐蔽问题。也正因为如此，今天虽然没有新增太多“功能点”，但对后续整体推进非常关键。 | 通过今天的自测，底层模型和存储设施至少完成了第一轮可靠性检验，这让后面接业务服务时心里更有底。现在可以比较有信心地认为，系统的数据对象和基础持久化机制已经不是临时拼凑出来的，而是经得起基本验证的。虽然以后还需要更完整的测试，但今天已经把最关键的一道基础关先过了一遍。
Sun | 今天准备对第10周的工作做一次整体收尾，把工程目录、模块依赖和服务层边界再梳理一遍，为下周进入认证和业务逻辑开发做准备。重点不是再新增多少底层代码，而是确保当前结构足够清晰，不会在下周一上来就因为依赖混乱而返工。 | 今天我主要从整体视角回看了这一周已经完成的内容。我首先检查了 include 与 src 的划分是否清楚，确认头文件、实现文件和模块目录的组织方式基本合理，没有出现大量交叉依赖和职责不明的情况。其次重新审视了模型层、存储层与后续服务层之间的边界，明确仓储层只负责数据的统一存取，不应提前承接认证、权限判断和复杂业务规则；而后续的 AuthService、StudentService、CourseService、ScoreService 等则应建立在当前存储层之上，专门负责真正的业务语义。 今天我还顺便总结了第10周的几个关键收获：一是核心实体对象已经完成基础落地，后续不必再反复讨论“学生对象里到底该放什么”；二是公共类型、常量和异常体系已经有了统一口径，后续代码风格会更稳定；三是底层二进制读写和仓储模板已经搭好，数据持久化不再需要从零开始想办法。把这些内容串起来以后，整个项目的“地基”已经明显比上周扎实得多。 除此之外，也把下周要优先进入的内容列了出来，主要包括登录认证、会话上下文、角色权限控制和三大领域服务的基础实现。这样一来，第11周就不是在一片空白上继续摸索，而是可以直接站在第10周已经搭好的结构上往上推进。 | 第10周的重点不在于做出多少能直接展示给老师看的界面，而在于把系统真正能长期支撑下去的底层骨架搭好。经过这一周的推进，我的项目已经具备了比较完整的数据模型、统一的公共基础和成体系的存储层，为后续认证、权限、增删改查和统计分析功能的实现打下了很实的基础。相比第9周偏重准备和设计，第10周已经明显进入了真正编码和结构成形的阶段，项目整体也开始从“框架设想”过渡到“可持续扩展的程序系统”。

## 第11周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? if-else?????????????????????????????????????????????? | ??????? AuthService?Session ???????????? UserAccount ???????????????????????????????????????? ownerId ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Session ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tue | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????? StudentService ? CourseService ????????? listAll?findById?create?update?remove ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? CRUD ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? main ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Wed | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? happy path?????????????????????????????????????????????????????? | ????? ScoreService ????????????????????????????????????????????????????????????????????? upsert ? remove ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? teacherId ? courseId ??????student ownerId ??????????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thu | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? View ? Service ?????????????????????????????????????????????? | ?????? AdminMenu?TeacherMenu ? StudentMenu ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GPA ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? case ???? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fri | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sat
Sun

## 第12周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GPA ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GPA ????????????????????????????? CRUD ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? StatsService ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tue | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? CSV??? CSV ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? | ???? ReportExporter ?????????????????????????????????????????????????????????????????? warning_report.txt?????????????????????? CSV ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? CSV ???????????????????????????????????
Wed | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? CRUD ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? | ?????? --self-test ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thu | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fri | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????? Model?Storage?Service?View ???????????????? build???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? seeded ? loaded ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? + ?? + ????????????????????????? GUI ?????????????????????????????
Sat
Sun

## 第13周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? bug ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tue | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GPA ????????????? ownerId ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Wed | ???????????????????????????????????????????????????????????? .dat ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????? scores.dat????????????????????????????? users.dat ?????????????????????????????????????????????????????????? EOF ??????? Storage ???????????? ??????????? --self-test ???????????????????????? sanity ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????? happy path ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Thu | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? exe ?????????????????????????????????????????? ????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? fatal ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Fri | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ???
Sat
Sun

## 第14周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ?????????????? Qt ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Qt ????????????????????????GUI ? CLI ?????????? ?????????????? GUI ????????????????????? | ????????Qt ?????????????????????????????????????????? Model?Storage?Service ???????????????????????????????????????????????????? GUI ???????????????????GUI ????????????????? CLI ??????????? --self-test???????????????? ????????????????????????????? gui/ ????? Qt ???????? service????????????? CLI ? GUI ??????????????????? main ????????????????????????????????????? Qt ????????????? | ?????????? Qt ???????????????????????????????????????????????? GUI ??????????????????????? ?????????????GUI ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tue | ????? Qt ?????????????????????????????????????????????????????? GUI ??????????? Qt?CMake??????????????????????????????????????????????? introduceQt ??????????????????? ???????????????????????????????????????????? | ?????? Windows ????? Qt 6?MinGW?CMake ? Ninja ????????????????????????? source ?????Ninja ?????????? CMake ???????????????????????????????????????????????Qt ??????????CMAKE_PREFIX_PATH?CMAKE_MAKE_PROGRAM ? CMAKE_CXX_COMPILER ????????? ???????????? Qt ? MinGW ???Ninja ???????????? CMake ????? configure ? generate???????????????????????????????? introduceQt ????????????????????????????????????? GUI ????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ????????? ??????????????Qt ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Wed | ?????? CLI ? GUI ????????????????? GUI ?????????????????? Qt ????? new ??????????????????? GUI ??????????????????????????????? seed??? repository ? service ??????????????????? GUI ??????????? ??????????????????????????????? | ???? AppContext ?????????????????????????? seed????????????????????????? CLI ??????????????????????? GUI ? CLI ?????????????????????????????????? CMake ????? edusys?edusys_core ? edusys_gui ???????????????? Qt ??????????????? ? GUI ?????????? gui_main ? LoginDialog ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Qt ?????????????????????????????????? | ??????????????? GUI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???GUI ?????????????? Qt ??????????????????????????????????????????????????????????????
Thu | ????????????????????????????????????????????????????????????? Admin?Teacher?Student ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? | ?????? AdminWindow?TeacherWindow ? StudentWindow ??? Qt ???????????????????? QMainWindow ? QTabWidget ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GPA ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GUI ?????????????????????????????????? | ?????? Qt ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? claude.md ?????????????????????????? Qt ????? GUI ???????????????????????????????????
Fri | ???????????? Qt ????????????? GUI ? CLI ?????????????????????????????????? GUI ??????????????????????????????????????????????? Qt ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? | ???? GUI ??????? CLI ????????????????? CMake ????????????????????? --self-test ?????????GUI ?????? Qt ????????????????????????????????? GUI ?????????? CLI ?????????????????????? ???????????????? GUI ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Qt ????????????????????????????????????? | ?????????? introduceQt ????????????????????????????????????GUI ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sat
Sun

## 第15周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ??????? Qt ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? | ??????? AdminWindow ??????????????????? QTableWidget ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ????????????????????????????AdminWindow ??????????????????????? | ????????????? Qt ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? Qt Widgets ?????????????????????????????????????????????????????????????
Tue | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ScoreEditDialog????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ???????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????? GUI?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? GUI ???????????????????????????????????
Wed | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? | ???????? TeacherWindow ? StudentWindow ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ??????????????????????????????????????? courseId ?????? ???????????????????????? GPA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????? GUI ??????????????????????????????????????????????Qt ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? GUI ????????????????????????
Thu | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Qt ??????????????????????????????????????????? GUI ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? | ?????? AdminWindow ????????????????????????????? GPA ??????? StatsService ?????????? warning_report.txt????? CSV ??? CSV ??????????? GUI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? GUI ??????????????????????????????? courseId ????????????????????????????????????????????GUI ???????????????? | ???????????????? Qt ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? GUI ??????????????????????????????????????????????????????
Fri | ????????? GUI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? introduceQt ??????????????? edusys_gui??????????????????????????????????????????????GUI ????????????????????????? v1 ??? | ??????????GUI ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Qt ???????????????????????????????????????
Sat
Sun

## 第16周
高级语言程序设计大作业周记
组序号： | 42 | 课题名称： | 学生成绩管理系统
姓名： | ?? | 队友姓名： | ?
| 计划安排 | 工作内容 | 工作总结
Mon | ?????????? GUI ?? CLI ????????????????????????????????????????????????????? Qt ????????????????????????????????????????????????????????????? GUI ???????? CLI ????? CLI ???????? GUI ???????????????????????????? ?????????????????? GUI ???????? | ??????? CLI ? GUI ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .dat ??????????????????????????????????????????????????????????? GUI ???CLI ?????? CLI ??? GUI ????????? ????????????????????????? warning_report.txt?course_stats_*.csv ? ranking_*.csv ? GUI ??????????????????????????????????????? GUI ????????????????????????????????????????????? | ?????????????? Qt ??????????????? GUI ? CLI ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? CLI ??????? GUI ?????????????????????????????
Tue | ???????????????????????????????????????????? Qt ???????????????????????????????????????????????????????????????? introduceQt ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? | ??????? Qt ??????????????????? GUI ? CLI ????????????? service ??????? CMake ?? introduceQt ?????? GUI ????????? Windows + Qt 6 MinGW ????????????????????????????????????????????????????? gui/?app/ ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????Qt ?????????????????????????????????????????????????????????????
Wed | ??????????????????????????????????????????????????????????? Qt GUI ????????????????????????????GUI ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????? main ????????????????????????????????? Qt ????????????????????????????????????? GUI???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? GUI ????????????????????????????????????????????
Thu | ???????????????????????????????????????????????????????????????????? Qt ??? CMake ????????????????? build.bat???? exe????????????????????????????? GUI??????????? CLI ???????????????? ??????????????????? | ??????????????????????Qt ?????? CMake ??????????????? GUI ???CLI ???????????? build.bat ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? edusys.exe ???????????? ??????? --self-test ?????????????? Week 11?Week 13 ???????????? Qt ?????????????????????????????????????????GUI ???CLI ?????????????????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Fri | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Qt GUI ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? introduceQt ??????????????????? GUI ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? Qt ???????????????????????????????????? CLI?? GUI ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sat
Sun